## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Fanny
	Stéphane
	Christophe

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement		Terminé

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Christophe	Terminé
	couche DAL	Fanny	Terminé
	couche BLL	Stéphane	Terminé
	couche IHM	Stéphane	Terminé
	Tests fonctionnels	Stéphane	Terminé
	1003 – S’inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche BLL	Christophe	Terminé
	couche IHM	Christophe	Terminé
	CSS	Christophe	Terminé
	Tests fonctionnels	Christophe	Terminé
	6002 – Page d’accueil	Fanny		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Fanny	En cours
	couche BLL	Fanny	En cours
	CSS	Fanny	En cours
	couche IHM	Fanny	En cours
	Tests fonctionnels	Fanny	En cours
	1009 – Se déconnecter			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ServletDeconnexion	Stéphane	Terminé
	Création d’un attribut de session dans ServletConnection	Stéphane	Terminé
	Ajout des attributs de sessions dans les jsp concernées	Stéphane	A faire
	Tests fonctionnels	Stéphane	A faire
	1006 - Afficher un profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM	Christophe	Terminé
	CSS	Christophe	Terminé
	couche BLL	Christophe	Terminé
	Tests fonctionnels	Christophe	Terminé
	2001 – Vendre un article			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM	Stéphane	En cours
	Couche DAL	Stéphane	A faire
		Stéphane
	Tests fonctionnels	Stéphane	A faire
2	1007 - Modifier mon profil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Couche IHM	Christophe	En cours
	CSS	Christophe	En cours
	Couche BLL	Christophe	En cours
	Tests fonctionnels	Christophe	En cours
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			210	189	168	147	126	105	84	63	42	21	0

## Pilotage
Avancement de l'itération