## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

	Membres de l'équipe	3
	Fanny
	Stéphane
	Christophe

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données		Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement		Terminé

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Christophe	En cours
	couche DAL	Fanny	En cours
	couche BLL
	couche IHM	Stéphane	En cours
	Tests fonctionnels
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			210	189	168	147	126	105	84	63	42	21	0

## Pilotage
Avancement de l'itération